## 功能验收
项目 | 事项 | 预期结果 | 验证结果 | 改进建议
激活 | 有入口可以配置激活码，并触发激活。 | 程序按照前述逻辑处理。
签到 | 终端每天第一交易前进行签到操作，并同步更新签到接口获取到的最新终端密钥。 | 程序按照前述逻辑处理。
退货 | 退货场景必须使用退款接口发起请求，退款接口支持部分退款、全额退款。 | 程序按照前述逻辑处理。
交易记录 | 收钱吧订单订单号、支付方式要根据收钱吧接口返回结果记录到系统相应数据库字段。 | 程序按照前述逻辑处理。
接口日志 | 针对每一次的接口请求，收银软件都保留有接口请求和响应的参数日志。 | 程序按照前述逻辑处理。
高级防护域名 | WAP API 接口使用的域名为https://vsi-api.shouqianba.com。（跳转支付接口不适用） | 程序按照前述逻辑处理。
实际IP上送 | 每次交易请求均上送实际发起交易设备的IP地址。 | 程序按照前述逻辑处理。若没有按要求处理，后续将会被上游机构（收单机构或银联）停止交易并被要求整改。 开发者已了解上述内容并承担产生上述后果的责任。

## 交易测试
项目 | 事项 | 步骤 | 预期结果 | 验证结果(注：填入收钱吧生成订单号) | 问题初步分析结果
交易测试 | 做一笔付款成功的交易 | 1.创建一笔交易，金额随意； 2.手机端扫码唤起支付，在2分钟内输入密码。 | 付款成功，并且系统同步正确的订单状态。
| 做一笔付款失败的交易 | 1.创建一笔交易，金额随意； 2.手机端扫码唤起支付，在4分钟后输入密码。 | 付款失败，并且系统同步正确的订单状态。
商户内部订单号重复测试 | 在订单处于未付款状态时，重新进行付款。 | 1.创建一笔订单，金额随意； 2.手机端扫码唤起支付，在输入密码界面选择退出； 3.回到订单界面，重新对订单进行支付。 | 支付成功，测试通过； 支付失败，提示报错“该笔交易正在处理中，请稍后重试[EP01]”。
重复扫码测试 | 在业务系统还处于二维码界面时，重新扫码。 | 1.创建一笔交易，金额随意； 2.手机端扫码唤起支付，在输入密码界面选择退出； 3.重新扫码进行支付。 | 支付成功，测试通过； 支付失败，未通过测试。

## 机制验收
项目 | 事项 | 预期结果 | 验证结果 | 改进建议
轮询机制 | 在创建订单后，应当通过查询接口发起轮询，前两分钟间隔3~5秒查一次，之后间隔10秒查一次，如果超出 6 分钟后还未获取到订单最终状态，请停止轮询。 | 程序按照前述逻辑处理。
回调+轮询机制 | 建议结合轮询与回调来判断订单状态。在收钱吧系统创建订单后，收银系统可以等待订单异步回调通知，在收到异步回调通知并确认交易结果为订单最终状态后，再发起一次查询，进一步确认订单状态；如果超过两分钟还未收到回调推送，可以主动发起轮询，轮询间隔10秒，轮询时长4分钟。 | 程序按照前述逻辑处理。
回调验签机制 | 系统在收到收钱吧回调信息后，对头部签名进行检验。 | 程序按照前述逻辑处理。
回调响应机制 | 收银系统在接收到收钱吧回调推送后，应当响应"success"字符串，明确告诉收钱吧已经收到回调。 | 程序按照前述逻辑处理。
订单状态判断机制 | 收银系统依次做三层判断。第一层通讯层，根据result_code进行判断；第二次业务结果层，根据biz_response.result_code进行判断；第三层订单状态层，根据order_status进行判断。 | 程序按照前述逻辑处理。
退款流水状态判断机制 | 收银系统依次做三层判断。第一层通讯层，根据result_code进行判断；第二次业务结果层，根据biz_response.result_code进行判断；第三层流水状态层，根据status与client_tsn进行判断。 | 程序按照前述逻辑处理。